“月球登陆者”游戏
项目计划

个体和互动 高于 流程和工具
工作的软件 高于 详尽的文档
客户合作 高于 合同谈判
响应变化 高于 遵循计划

文档作者：Rob<code.server.matrix@gmail.com>

# 版权声明
该文档的版权属于文档作者Rob<code.server.matrix@gmail.com>所有，任何个人或组织不得未经作者允许，私自复制该文档。
# 如何查看该文档
如果您是 项目组 的成员，请认真阅读项目目标和项目流程安排及用时预估。
感谢
感谢LibreOffice的开发团队，提供了编辑该文档的编辑器。感谢敏捷开发宣言无私的作者们，为该文档的首页填补了空白。感谢维基百科，让我澄清了之前混淆的很多关于软件工程的概念。

# 项目描述
该项目要实现一个基于J2SE平台的2D图形游戏。游戏名称为“月球登陆者”，游戏模拟了玩家乘飞船登陆月球。
# 项目目标
用java语言实现一个可以在J2SE平台上可以运行的“模拟飞船登陆月球”的游戏。
# 资源及分配
该项目拥有的资源为：2名开发者，最长3个月时间。
## 开发者
姓名	住址	联系方式
邓凯	2#B318	187-4047-4258
乔磊	2#B316	183-2996-4637

## 任务分配
任务	人员
设计游戏	乔磊
分配编码任务	乔磊
搭建集成测试平台	邓凯
集成测试	邓凯
发布	邓凯，乔磊

# 项目流程安排及用时预估
## 培训
### 基础
基础是指关于java基础知识的培训。建议开发者阅读完《Thinking in java》或者叫《java编程思想》的最新版本，重温java的基础知识和一些常用的编程技巧。

基础培训任务列表：
阅读《java编程思想》
开发者讨论java中OO（面向对象）设计

### 游戏设计
培训游戏设计方面的知识。
任务列表：
阅读《rules of play game design fundamentals》或《游戏设计与开发》的游戏设计章节
开发者分享关于游戏设计的心得

### 实现2D游戏需要的特殊知识
实现2D游戏需要掌握的特殊知识包括：
实现图像平移，旋转，缩放
播放声音
图像边缘检测
线程，定时器

任务列表：
开发者学习如何使用Apache Batik库中的某些类来完成图像的平移，旋转，缩放
开发者学习如何利用javax.sound.sampled.AudioInputStream类播放声音
开发者学习如何用多边形来封装图形并实现边缘检测
开发者学习java中，如何创建／停止线程，如何创建／使用定时器

## 设计游戏
给出详细的游戏信息，应包含以下信息：
游戏梗概／游戏主线
角色
道具
关卡
事件
游戏提示
游戏平衡
游戏界面

## 游戏的接口
应给出下列模块的接口定义：
游戏引擎
角色
道具
关卡
事件
游戏提示

## 审核接口的完备性
用定义的模块的接口，用伪代码的形式演示游戏，补充或修正游戏模块的接口。
## 分配编码任务
根据游戏模块和接口设计类，并分配这些类的编写任务。
## 编码及独立测试
开发者根据给定的类和接口编写代码，并独立测试这些代码。如果所有独立的模块全都测试成功，该阶段结束。如果某些代码是强依赖的，那么这些代码的测试可以在集成测试阶段完成。
## 集成测试
制定完整的测试计划并执行之。
## 游戏测试
测试游戏的整体效果，看是否与预期的相同。该阶段应该生成游戏测试的bug报告，以及修正的方案。
## 发布
修正游戏中存在的已知bug，并发布游戏及游戏源代码。该阶段需要一个简略的发布计划。
# 用时预估
事项	用时（单位：天）
培训	40
设计游戏	7
游戏的接口	7
审核接口的完备性	10
分配编码任务	3
编码及独立测试	20
集成测试	7
游戏测试	3
发布	7

该项目总计需要约94天。
# 术语定义
## 项目组
开发项目的一组相关的人员。
## 项目流程
项目进行的主要步骤或过程。
## 游戏模块
游戏在逻辑上被划分成的若干个部分。所谓逻辑上是指不考虑游戏的具体实现，就游戏本身而言。
## 发布
发布是指将可用的软件成品分发给用户，软件成品不仅可以指可以正常运行的应用程序，还可能指源码，帮助文档等等。
## 培训
培训是指对开发者进行的特定的训练，使开发者具备开发项目的知识。
## 游戏主线
游戏主线指游戏情节发展的路径。由于每个游戏都会开始和结束，游戏主线就指游戏从开始，要经历哪些关卡或剧情到游戏结束。一个游戏中可能存在多种剧情，但无论玩家选择哪种剧情进行游戏，游戏都会结束。将这些剧情的序列称之为游戏主线。
## 游戏平衡
游戏平衡是指游戏具备的合适的难易程度。如果游戏太难或太简单，那么称之为游戏不平衡，否则成为游戏平衡。游戏平衡的意义在于可以为玩家带来乐趣，不过合适的时候可以打破这条规则，设计一个极端无趣（即毫无挑战的游戏）或者永远无法获胜的游戏也是可以的。
## 角色
角色指游戏可以与主角发生交互的对象及主角本身。主角是游戏中应该被玩家操作时间最长的一个或一组对象。
## 道具
道具是一种特殊的角色。
## 关卡
关卡是指在某个场景下，玩家需要完成的任务或达到的目标。
## 游戏接口
游戏接口是指游戏中需要定义的行为的形式化表述的集合。（稍显晦涩，见谅）
## 集成测试平台
集成测试平台是指可以测试模块交互结果及分析、报告的一套应用程序。
## 独立测试
测试单个模块是否有语法或逻辑错误。
## 测试成功
如果给模块输入一些代表性的输入，输出的内容满足这个模块的定义，则测试成功，否则失败。
## 强依赖
有两个模块A和B，如果如果A，B间发生了引用，则称A与B强依赖。
## 测试计划
测试计划是在测试之前对测试流程的安排。一个相对完善的测试计划应考虑一下几点：
- 如何搭建测试平台
- 测试哪些模块
- 如何设计测试用例
- 如何生成测试日志
- 如何将测试过程自动化/脚本化
- 如何评估测试结果
- 如何整理测试出来的bug和漏洞
- 如何消灭这些bug和漏洞